## Sonntag_21082016_CS-I
Zeit	Was ?	Wer ?	Ort	Anmerkungen
CodeSprints
ab 10h (?)	Aufbau	UR, AE, OR, Helfer?	BaseCamp
12h	Ankunft TN		BaseCamp
ab 12h	Pre-Registration im BaseCamp	UR, AE	BaseCamp	Vorbereitung CE
Workshops
ab 18h	Aufbau GSI	CT, DB, PK, AT, weitere?	GSI
?	Aufbau Deutsche Wellce	CT, DB, PK, AT, weitere?	DeWe

## Montag_22082016_WS-I
Zeit	Was ?	Wer ?	Wo ?	Anmerkung
Workshops
ab 8h	Pre-Registration im GSI und DeWe	CT, DB, PK, AT, (TA), 2 Helfer	GSI, DeWe	Vorbereitung CE
ab 9h	Start Workshops Block I	CT, DB, PK, AT, 2 Helfer	GSI, DeWe
ab 13h	Mittagessen Workshop TN Block I / Block II	CT, DB, PK, AT, (TA), 2 Helfer	GSI, DeWe
ab 14h	Start Workshops Block II	CT, DB, PK, AT, 2 Helfer	GSI, DeWe
CodeSprints
ab 10h	Verpflegung CodeSprint I	UR, AE, 2 Helfer	BaseCamp

Sonstiges
Ab ?	Überführung Videoteam-Equipment ins WCCB	Peter Körner	zu WCCB	Auto organisieren, Abstimmen mit Peter (CE)

## Dienstag_23082016_WS-II
Zeit	Was ?	Wer ?	Wo ?	Anmerkung
Workshops
ab 8h	Pre-Registration im GSI und DeWe	CT, DB, PK, AT, (TA), 2 Helfer	GSI, DeWe	Vorbereitung CE
ab 9h	Start Workshops Block III	CT, DB, PK, AT, 2 Helfer	GSI, DeWe
ab 13h	Mittagessen Workshop TN Block III / Block IV	CT, DB, PK, AT, (TA), 2 Helfer	GSI, DeWe
ab 14h	Start Workshops Block IV	CT, DB, PK, AT, 2 Helfer	GSI, DeWe
CodeSprints
ab 10h	Verpflegung CodeSprint I	UR, AE, 2 Helfer	BaseCamp

B2B
ab 10h	Aufbau B2B	2 Hiwis, TA, CE	IHK	Genaue Anfangszeit erfragen (CE)
ab 11h	Pre-Registrierung in IHK	TA, CE	IHK	Vorbereitung CE
11h30	Beginn B2B, Ablauf s. Webseite	TA	IHK
12h30	1. Pause B2B, Mittagscatering	CE	IHK
18h30	Ende B2B
19h	Empfang Altes Rathaus	CE, TA, TN B2B	Altes Rathaus

Konferenz
ab 10h	Aufbau WCCB	TA, CE, HiWis, Aussteller, Video Team	WCCB	Genaue Anfangszeit erfragen (CE)
ab 10h	Aufbau Video-Team	Peter & Video Team, Hiwis	WCCB
ab 10h	Aufbau Registrierung WCCB	Koordination CE	WCCB	Drucker, Taschen, T-Shirts, Badges, Namensschikder
ab 10h	Ausstattung WCCB	Koordination CE	WCCB	Banner, Flaggen, Hinweisschilder, Standplan
ab 14h	Standaufbau	Koordination AC (?)	WCCB	gesendetes Material von terrestris ins WCCB bringen
ab 16h	Einweisung HiWis im WCCB	TA, CE, alle HiWis	WCCB
16h-18h	Pre-Registrierung im WCCB	2 Hiwis, 2 N.N.	WCCB	2 N.N. Da Hiwis dann Einweisung haben

Sonstiges

## Mittwoch_24082016_K-I
Zeit	Was ?	Wer ?	Wo ?	Anmerkung
Konferenz
ab 7h30	Registrierung Open	HiWis, CE	WCCB, Empfang
ab 8h45	Eröffnung	TA	Plenarsaal	Vorbereitung TA Einleitung
ab ca. 8h55	Grußwort Bürgermeister Bonn	NN	Pleanrsaal	Ablauf koordinieren (TA)
ab ca. 9h05	Introduction to FOSS4G	TA	Plenarsaal	Vorbereitung TA
ab ca. 9h30	Lightning Talks	Jeff, Stefan Kelller, 2 weitere	Pleanrsaal	Koordination TA
ab ca. 10h	Keynote I	Andreas Veispak	Pleanrsaal	Einführung TA
ab ca. 13h30	Keynote II	Klaus Deininger	Pleanrsaal	Einführung TA

Sonstiges
ab 16h	Hinweisschikder Wewg zum BaseCamp	HiWis	WCCB → BaseCamp	Koordination CE
ab 18h30	Ice Breaker	MA, Team	BaseCamp

## Donnerstag_25082016_K-II_2
Time	What ?	Who ?	Where ?	Notes
Conference
ab 7h30	Open Registration	HiWis, CE	WCCB, Welcome Desk
ab 8h45	Greeting and introduction to the day	TA	Plenary	Vorbereitung TA Einleitung
ab ca. 8h55	Grußwort Bürgermeister Bonn	NN	Plenary	Ablauf koordinieren (TA)
ab ca. 9h05	Introduction to FOSS4G	TA	Plenary	Vorbereitung TA
ab ca. 9h30	Lightning Talks	Jeff, Stefan Kelller, 2 weitere	Plenary	Koordination TA

ab 18h30	Ice Breaker	MA, Team	BaseCamp