## A LIRE
Chaque comité est responsable d'un onglet, avec toutes les tâches concernées. Elles peuvent être filtrées par catégorie et ordonnées. Rajoutez toutes les taches les plus simples à faire avec un descriptif le plus précis possible. Il faut pouvoir descendre jusqu'aux tâches les plus élémentaires pour ne rien oublier.
N'hésitez pas également à ajouter des commentaires sur le document (bouton en haut à droite)
Date de la conférence : 10-11-12 mai 2016
Réunions
1 à 2 fois par mois sur IRC #OSGeo-fr
Information à remonter : - problème rencontrés - tâches effectuées - tâches prévues
Ordre du jour :
# Comité Finance
# Comité Programme
# Comité Communication
# Comité Logistique
Page du wiki OSGeo de référence : http://wiki.osgeo.org/wiki/FOSS4G-fr_2016
Autres URLs : http://www.foss4g.fr
Site web de l'évènement : http://www.foss4g.fr/site/
Inscriptions : http://foss4gfr.eventbrite.fr
Programme : https://docs.google.com/a/osgeo.asso.fr/spreadsheet/ccc?key=0AqRapkqfr8yZdFlFQk9LbU41YnlEdmpENTAzV2I3WkE#gid=0
Budget : https://docs.google.com/a/osgeo.asso.fr/spreadsheet/ccc?key=0AqRapkqfr8yZdG9ZYUhCbUNYNFpoVVNHZWNFZS1XaHc#gid=0

## Équipes
Projet
Équipe communication
Équipe financement | Jean-Marie Arsac
Comité de programme
Pierre-André Le Ny
Frédéric Jacon
Audrey Malherbe
Christophe Tufféry
Benoit Fournier
Arnaud Van De Castelee
Yves Barthélémy
Nicolas Roelandt
Sibawaih Er-Razki
Équipe organisation/Logistique
Équipe Workshops

## Jalons
Dates fermes et limites importantes du projet
Titre | Date jalon | Commentaires
Date limite appel à sponsors |  | Laisser 2 mois pour la recherche de sponsors (mi-janvier à mi-mars)
Début des pré-inscriptions |  | Fait, reste diffusion par sites tiers (onglet diffusion_cp)
Budget final |  | Entre mi-mars et mi-avril, le budget devra être finalisé en fonction des résultats de l'appel à sponsors
Site web finalisé |  | Le site doit être fini au plus tard avant le début des inscriptions
Communication sur l'appel à contributions |  | fin d'année 2015 ou début 2016
Date limite appel à proposition conférence
Date limite appel à proposition workshops |  | Même date
Relance pour informer de l'événement sur tous les canaux
Choix traiteur fonction sponso
Publication programme et inscriptions tarif normal |  | Laisser 2 mois pour les inscriptions (début avril à mi mai)
Relance communication sur la sortie du programme
Version 1 de la brochure papier

## Communication
Comité communication |  |  | Responsable : Simon Georget
catégorie | Responsable | Echéance | Description | Remarques | A discuter
Réseau |  | 2015-12-08 | Communiquer sur les dates de la tenue du foss4g-fr 2016 : Twitter, georezo / forum-sig, site de l'osgeo-fr, et un relais sur la RDP geotribu devraient faire l'affaire à ce stade
Réseau |  | 2016-01-15 | Communiquer sur les dates de la tenue du foss4g-fr 2016 : deuxième salve
Site web |  | 15 décembre | Choix nom de domaine | Précédent : http://foss4g.osgeo.fr/
Cdp | Virginie | 15 décembre | Appel à sponsorisation | Rédaction sur la base 2014 | niveaux et montants de sponsorisation ?
matériel | Sylvain Beorchia | 15 décembre | Design logo | Ou on reprend le logo 2014 ?
Réseau |  | 15 décembre | Listing de tous les canaux de diffusion à toucher | Reprendre celui de 2014 et compléter | Agence urbanisme, planification territoriale
matériel |  | 15 déc | Mise à jour des plaquettes OSGeo | A voir ou on en est sur https://github.com/OSGeo-fr/communication
Cdp |  | 15 déc | Appel à proposition pour conférences | Coordination avec Comité de Programme
Cdp |  | 15 déc | Pré-rédaction des communiqués de presse d'appel à sponsor, à conférence, remerciement des sponsors | Sur wiki
CdP |  | 1 janvier | Appel à sponsorisation | Inclure billet sur le site de l'OSGEO
matériel |  |  | Contacter les responsables du live-cd osgeo pour synchroniser / récupérer des copies | A reprendre ou pas ???
Réseau |  |  | Diffusion sur Twitter du CdP appel à sponsor
Site web |  | 1 janvier | Verification Analytics
Réseau |  |  | Diffusion sur Twitter du CdP appel à proposition conférences
matériel |  |  | Impression des plaquettes
Site web |  | 1 janvier | Site web basique (localisation, date et sponsor)
Réseau |  |  | Diffusion sur Twitter du site de la conférence
matériel |  | Fait | commander des badges OSGeo-fr | Fait - s'en assurer auprès du bureau
CdP |  |  | Rappel dernière semaine date limite appel à sponsor
CdP |  |  | Rappel dernier semaine appel à conférences
Site web |  | Mars | Site web plus complet
CdP |  |  | Diffusion du CdP de remerciement des sponsors
Réseau |  |  | Diffusion sur Twitter du CdP de remerciement de sponsors
Programme |  |  | Envoyer un mail de bienvenu aux inscrits avec le programme et le plan
Réseau |  |  | Diffusion sur Twitter du début des inscriptions
Réseau |  |  | Diffusion sur Twitter sur la conférence la veille de la conf
Site web |  | Février | Piwik : Code de suivi / Verification Analytics
Ce que l'on peut / doit améliorer pour la nouvelle édition :
http://wiki.osgeo.org/wiki/FOSS4GFR_2014#Communications_sur_l.27.C3.A9v.C3.A9nement_:

## Financement
Comité financement |  | Responsable :
Comité | Catégorie | Echéance | Responsable | Description | Avancement | Priorité | Notes
Financement | Workshops |  |  | Décider payant / gratuit et combien |  |  | payant
Financement | Sponsor | 2016-02-10 |  | Définir les packs de sponsorisation
Financement | Sponsor | 2016-02-15 |  | Valider les packs de sponsorisation
Financement | Sponsor | 2016-02-10 | jm | Identification sponsors potentiels : Établir une liste de tous les organismes à contacter susceptibles de sponsoriser l'évènement |  |  | Tout le monde peut aider ! cf https://docs.google.com/a/osgeo.asso.fr/spreadsheet/ccc?key=0AqRapkqfr8yZdHdRbHNQOF83SlpyNDMxQXdhMDRfUkE#gid=0
Financement | Sponsor |  | Simon/Virginie | Rédiger appel à sponsor
Financement | Sponsor | 2016-02-15 |  | Envoyer appel à sponsor
Financement | Budget |  |  | Établir un pré-budget
Financement | inscriptions |  | Simon/PA/jm | choix du système d'inscriptions |  |  | eventbrite ? helloasso ?
Financement | Sponsor |  |  | Rédiger contrat de sponsorisation
Financement | Budget |  |  | Budget finalisé |  |  | peut encore bouger dans le détail, mais validé dans les grandes lignes et sécurisé
Financement | inscriptions |  | Simon/jm | Mise en place système inscription et paiement |  |  | eventbrite ? helloasso ?
Financement | Sponsor |  | Etienne | Signer contrats de sponsorisation
Financement | Sponsor |  |  | Envoyer mail de remerciement général + logos sponso
Financement | Sponsor |  | jm | Valider les paiements
Financement | Sponsor |  | jm | Envoyer factures aux sponsors
Financement | Sponsor |  |  | Finaliser liste de sponsors
Financement | Budget |  |  | Cloturer le budget
Financement | Budget |  | jm | Payer les factures des différents intervenants

## Programme
Comité conférence / programme |  | Responsable : Pierre-André Le Ny & Frédéric Jacon
Catégorie | Echéance | Responsable | Description | Avancement | Priorité | Notes
organisation | 2015-12-31 | PA | Établir le comité de programme | OK |  | Peut-être une personne de plus du secteur public/recherche ?
communication | 2016-01-21 | PA | Rédiger un appel à participation | OK
Communication | 2016-01-21 | PA | Faire une adresse mail pour envoi des propositions | Ok |  | programme@osgeo.asso.fr
communication | 2016-01-25 |  | Lancement de l'appel à propositions
|  |  | Réserver des salles pour les WS | OK
Organiser une réunion IRC du comité de programme
Trouver un keynote speaker
Programme | 2016-02-29 |  | Définition des créneaux de présentation, des créneaux d'intervalles, de repas et autres événements liés |  |  | https://docs.google.com/a/camptocamp.com/spreadsheet/ccc?key=0AqRapkqfr8yZdFlFQk9LbU41YnlEdmpENTAzV2I3WkE&usp=drive_web#gid=0 WS de 3heures uniquement
programme | 2016-03-20 |  | Fin de réception des propositions |  |  | Décalage d'une semaine envisagée
Programme | 2016-03-30 |  | Établir un guide de bonne pratique pour les conférences |  |  | état du guide ?
Programme | 2016-04-01 |  | Analyser et noter les offres
programme | 2016-04-01 |  | Établir un pré-programme
Programme | 2016-04-06 |  | Contacter les auteurs des propositions (refus, acceptation) et leur donner le guide
Programme | 2016-04-10 |  | Établir le programme final
| 2016-05-10 |  | Début de la conférence (journée WS)

## Logistique
Done | Catégorie | Semaine | Responsable | Description | Avancement | Priorité | Notes
| lieu |  |  | Confirmation ENSG pour les salle | Done
| Repas |  |  | Trouver un/des traiteur(s) | Contact Ivanne et Sidonie
| Repas |  |  | Établir un devis traiteur
| Repas |  |  | valider le traiteur avec le resp. projet |  |  | en stand by des options de financement sponsors
| Repas |  |  | commander traiteur |  |  | idem
| Localisation |  |  | préparer carte de localisation pour diffusion | présent sur le site foss4g.osgeo.fr
| Logistique |  |  | Visiter les lieux avec les responsables de l'ENSG :
| Logistique |  |  | Compte rendu Photos + Wiki de la visite exploratoire sur site |  |  | en stand by réunion logistique ENSG 10/02
| Stand |  |  | Mise en place plan d'implantation des stands
| Conférence |  |  | Mise en place plan aides logistiques sur place nécessaire (fiches poste)
| Conférence |  |  | Avancée significative recrutement aides logistiques et responsable sessions
| Logistique |  |  | Liste matériel nécessaire, et inventaire sur matériel mobilisable, existant, prétable, à acheter
| Stand |  |  | Acheter le matériel pour stand OSGeo-fr et matos pour les présentateurs : scotch, multiprises, papier, eaux, nappe avec logo OSGeo-fr |  |  | pour la nappe avec le logo, on pourrait imprimer des gros autocollant si c'est le meme prix ? Ça ressert plus facilement ?
| Stand |  |  | Récupérer kakemono OSGeo-fr + badges chez Yves
| Organisation |  |  | Emmener un portable pour le stand osgeo-fr |  |  | verif d'avoir les drivers de l'imprimante :-) Linux hpijs sur internet et dans cups. Mon portable peut servir
| Organisation |  |  | Emmener une imprimante portable sur site
| Repas |  |  | Gérer le traiteur pour les pauses
| Localisation |  |  | Flécher les salles, pause et cantine
| Stand |  |  | Montage du stand OSGeo-fr dans l'espace de pause
| Conférence |  |  | Vérifier le matériel : vidéo-projecteurs, sono
| Repas |  |  | Accueillir le traiteur

## Organisation
Catégorie | Semaine | Responsable | Description | Avancement | Priorité | Notes
inscriptions |  |  | Mise en place système inscription et paiement |  |  | eventbrite
lieu |  |  | Confirmation à l'ENSG pour salles
présentations |  |  | Préparer ordre de l'introduction
planning |  |  | Faire un planning des réunions : dates + modalités (IRC) + premiers points d'OdJ. Publier sur wiki. Mensuel + bihebdo sur la fin
planning |  |  | Relancer la ML pour les réunions |  |  | à chaque réunion

## Diffusion_cp
Organisme | Type | Diffusion libre? | Site web | Date d'envoi/publi | Quelle information à été envoyé | diffusion par | ??? | Lien (si nécessaire) | Appel à proposition 2014 | Remarques 2016 | Remarques 2014 | Qui 2014 | Diffusion suite programme 2014 | INVITATION 2016 GRATUITE A TENIR UN STAND | relance des asso: com programme foss4g-fr
AFIA | Association de professionnels | Non | http://www.afia.asso.fr/tiki-index.php |  | Appel à communication et workshop | Anne Quesnel | Demande refusée: avec autres propositions VERS AFIA FACEBOOK ET LINKEDIN | Merci pour votre sollicitation. Nous n’avons pas de politique de diffusion des infomations emanant d’autres associations, j’en suis désolé. |  | Nous publions dans nos Breves mensuelles les informations relatives à ce qui est centré IA, mais ce n’est pas le cas de Foss4G-FR 2016. Finalement, à jour de votre adhésion, il reste que vous pouvez diffuser cette information via nos réseaux sociaux, sur Facebook et LinkedIn. Cordialement Yves Demazeau Président de l’AFIA |  |  |  |  | non je n'arrive pas à diffuser sur leur compte facebook
AFIGEO | Association de professionnels | Non | http://afigeo.asso.fr/33-news/newsflash/1377-appel-%C3%A0-communication-foss4g-fr-2016.html | 2016-02-04 | Appel à communication et workshop | Anne Quesnel | demande accordée 1er février 2016 |  | CP appel à proposition envoyé le 10/03 : VJN | Rebonjur Anne L’appel à com a été également intégré dans une veille actu ci jointe et relayée à notre liste de contacts du GT OGC Open Data (100 contacts envrion), représentants des 3 pôles, principalement Pôle Entreprises et USages. Cette veille est également en ligne sur notre site (accès membre). Cordialement ELT |  |  | Demande MAJ site + info vers http://osgeo.asso.fr/inscrivez-vous-au-foss4g-fr-2014 Fait | VENDREDI 15 AVRIL, accord d'Afigeo reçu par le bureau | oui Virginie
Agenda du Libre | Annonce événements | Oui | http://www.agendadulibre.org |  |  | Simon |  |  | Fait, attente modération |  |  | Thomas | Rien à faire, évenement déjà inscrit |  | oui Virginie
AppliBugs | association de professionnels | Non | http://www3.jouy.inra.fr/miaj/public/matrisq/Contacts/applibugs.welcome.html |  | MEL 'Olivier.David@jouy.inra.fr' | Anne Quesnel | demande accord diffusion en cours |  |  | L’appel à com a été également intégré dans une veille actu ci jointe et relayée à notre liste de contacts du GT OGC Open Data (100 contacts envrion), représentants des 3 pôles, principalement Pôle Entreprises et USages. |  |  |  |  | oui, Anne mél adressé à 'Olivier.David@jouy.inra.fr'
Baliz media | Agregateur de news | Non | http://media.baliz-geospatial.com/ | [5 empty] | CP appel à proposition envoyé le 10/03 : VJN |  |  |  | CP envoyé le 22/04 |  | oui Virginie
Calenda | Site d'événements pour la recherche en SHS | Oui | http://calenda.org/ |  |  | Etienne D. |  |  |  | Cette veille est également en ligne sur notre site (accès membre). |  |  |  |  | non
CapDigital | Association de professionnels | Non | http://www.capdigital.com/evenements/appel-a-communications-et-workshops-foss4g-fr-2016/ | 2016-02-15 | MEL LE 9 FEV | Anne Quesnel | demande accordée le 11 février 2016 | http://www.capdigital.com/evenements/appel-a-communications-et-workshops-foss4g-fr-2016/ | CP appel à proposition envoyé le 3/03 : VJN | Une diffusion directement sur le site de CapDigital sera faite, j attends le lien web | gaelle.couraud@capdigital.com |  |  |  | oui Virginie
CartoNG |  |  | https://www.cartong.org/fr | [10 empty] | VENDREDI 15 AVRIL, envoi invitation, relance téléphonique le 18 avril | oui, Anne
CNFG | Association de professionnels | Non | http://cnfg.fr/index.php?option=com_allevents&task=display&view=event&layout=default&ei=79:-29&Itemid=358 | 2016-02-01 | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel et Simon | demande accordée le 1er février 2016 |  | CP appel à proposition envoyé le 10/03 : VJN | Cordialement |  |  |  |  | oui Virginie
Collège Régional des Départements de l'Information Médicale (COREDIM) NORD-PICARDIE | Association de professionnels | Non | https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/dim_coredim_npdc/info | 2016-01-28 | Appel à communication et workshop | Anne Quesnel | demande accordée le 28 janvier 2016 | [7 empty] | Oui Anne mél à fdufossez@ch-bethune.fr
enseignants et eleves ENSG |  | Non | [7 empty] | ELT |  |  |  |  | oui Didier Richard via @didier
EGC | Association de professionnels | Non | http://www.egc.asso.fr liste-egc@polytech.univ-nantes.fr | 02/02/2016 et le 16 mars | Appel à communication et workshop | Anne Quesnel | demande accordée le 02 février 2016 | 1000 ABONNES SUR LA LISTE | [6 empty] | Oui, Anne à l'adresse : liste-egc@polytech.univ-nantes.fr
Fédération Hospitalière de France |  | Non | http://www.fhf.fr/ |  | relanCe par mel le 09/02 et le 11 février l'échelon national et appel le 16 fev | Anne Quesnel | demande accord diffusion en cours pour diffusion via reseau national de la FHF le 11 fev |  |  | diffusion faite en février, je viens de le savoir par la directrice de com |  |  |  |  | Oui, Anne à l'adresse : k.lacour@fhf.fr
ForumOGC France | Association de professionnels | Non | http://www.forumogcfrance.org | [9 empty] | Fait et publié sur le site |  | oui, Virginie
ForumSIG | Forums francophones | Oui | http://forumsig.org |  |  | simon | [5 empty] | Thomas | Fait et publié sur le site | VENDREDI 15 AVRIL, envoi invitation, Relance par mél le 18 avril : nrochard@sigfactory.com | Oui, Anne à l'adresse : nrochard@sigfactory.com
Framasoft | Blog/sites | Non | http://www.framasoft.net/rubrique425.html | 2016-01-27 | Prise de contact via le formulaire | Etienne D. | [5 empty] | Framasoft a relayé sur son compte Twitter | Impossible: pas d'espace dédié trouvé |  | non
Gazette des communes | Association de professionnels | Non | http://www.lagazettedescommunes.com | 2016-01-27 | Prise de contact via le formulaire | Etienne D. | [8 empty] | non
GDR Ecologie statistique | Recherche | OUI | https://sites.google.com/site/gdrecostat/accueil | 09/02/2016 et le 16 mars | Diffusion via ecostat@services.cnrs.fr | Anne Quesnel |  | 2016-02-09 | [6 empty] | oui, Anne à ecostat@services.cnrs.fr
GDR Invasions Biologiques | Rrecherche | Non | https://ecobio.univ-rennes1.fr/Invabio/index.php6553-invasions-biologiques@listes.univ-rennes1.fr |  | prise contact avec david.renault@univ-rennes1.fr | Anne Quesnel | demande accord diffusion en cours | 2016-02-09 | [6 empty] | Oui, Anne à david.renault@univ-rennes1.fr
GDR Magis | Recherche | Non | http://magis.ecole-navale.fr | [11 empty] | oui, Virginie
GDR MoDyS | Recherche / Archéo | Non | http://isa.univ-tours.fr/modys/index.php | 2016-01-27 | Appel à propositions | Etienne D. | [6 empty] | Fait |  | oui, Virginie
GeoLibre | Blog/sites | Non | http://georezo.net/blog/geolibre/ | [11 empty] | oui, Virginie
Géomatique Expert | Presse spécialisée | Non | http://www.geomag.fr | [11 empty] | oui, Virginie
Georezo | Forums francophones | Oui (rubrique Géocommuniqué + Géomatique) | http://georezo.net/forum | le 16 mars | date reconduite au 20 mars pour répondre à l'appel à worshop et com | simon et Anne | http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=14 | http://georezo.net/agenda.php?id=1352 | Fait, attente modération : VJN, proposé dans le Géoagenda aussi |  | http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=248512#p248512 |  | done : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=251156#p251156 | VENDREDI 15 AVRIL, envoi invitation, relance par mél le 18 avril | oui, Virginie
geoTamtam | recherche | oui | https://sympa.unil.ch/wws/info/geotamtam | 2016-01-27 | Appel à propositions | Etienne D. | [6 empty] | Fait |  | oui, Virginie
Geotribu | Blog/sites | Non | http://geotribu.net |  |  | Etienne D. | [8 empty] | oui, Virginie
Google+ | Réseaux sociaux | Oui | https://plus.google.com |  |  |  |  | https://plus.google.com/b/101577483589644696143/101577483589644696143/posts/7MBLRg8omJz | [6 empty] | non
ICA | Association de professionnels | Oui | http://opensourcegeospatial.icaci.org | [11 empty] | oui, Anne: Hello, If you are in France during the next 10th-12th May, we are pleased to inform you that the FOSS4G-FR colloquium will take place at the French National School of the Geomatics (ENSG-Paris, France). Please find enclosed, the french program link of the colloquium. http://osgeo.asso.fr/foss4gfr-2016/ Best regards, Dr, Anne Quesnel Lille University Hospital Secretary of the OSGéo-Fr.
IGN | Presse spécialisée | Non | http://www.ign.fr/institut/liste-ign-magazine | [11 empty] | oui, Virginie
InVS | Santé Publique | Non | http://www.invs.sante.fr/ |  | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | demande accord diffusion en cours et relance le 17 fevrier via communication@invs.sante.fr | [7 empty] | oui,Anne, adressé à 'presse@invs.sante.fr' & 'communication@invs.sante.fr'
INRA |  | NON | liste de modélisateur de l'inra | 2016-02-03 | Appel à communicaton et workshop | Anne Quesnel | Samuel dit: "Par ailleurs j'ai transféré ton annonce à une liste de diffusion de modélisateurs inra que j'administre." | CONTACT SAMUEL SOUBEYRAN INRA AVIGNON | 2 listes de diffusion de GDR (qui sont un peu éloignées des occupations de l'OSgeo-FR mais il y aura peut-être des personnes intéressées). | GDR Invasions Biologiques : https://ecobio.univ-rennes1.fr/Invabio/index.php 6553-invasions-biologiques@listes.univ-rennes1.fr la personne qui s'en occupe : david.renault@univ-rennes1.fr GDR Ecologie statistique : https://sites.google.com/site/gdrecostat/accueil ecostat@services.cnrs.fr |  |  |  |  | oui, Anne à Samuel Soubeyran Samuel.Soubeyrand@avignon.inra.fr une liste de diffusion de modélisateurs inra
ISCPIF | CNRS Unit (UPS3611) | non | http://iscpif.fr/ | mel adresse au secretariat | Appel à communicaton et workshop | Anne Quesnel | accord oral par David Chavalarias | [7 empty] | Oui, Anne à Nathalie Tison : ntison <nathalie.tison@iscpif.fr> et David.Chavalarias@iscpif.fr
La fonderie | Promotion de l'innovation | Non | http://www.lafonderie-idf.fr | [5 empty] | CP appel à proposition envoyé le 3/03 : VJN |  | contact@lafonderie-idf.fr presse@lafonderie-idf.fr ? | Thomas via compte FOSS4GFR (pas de retour mail) | Contacté par Twitter le 22/04/2014 + via contact de Loic sur http://www.lafonderie-idf.fr/contacter-loic |  | oui, Virginie
LanyRD | Réseaux sociaux | Oui | http://lanyrd.com |  |  |  |  | http://lanyrd.com/2014/foss4gfr/ | [6 empty] | non
Le Monde Informatique | Presse spécialisée | Non | http://www.lemondeinformatique.fr/agenda/ | [9 empty] | Relancer (cf Gerald) |  | oui,Virginie
LinkedIn | Réseaux sociaux | Oui | http://linkedin.com | [11 empty] | non
LinkedIn et Facebook | Réseaux sociaux de l'AFIA | Oui |  |  | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | [8 empty] | non je ne sais pas comment afficher sur la page de l'afia un lien ou nouvel événement qui peux aider?
Linux Magazine | Presse spécialisée | Non |  | 2016-01-27 | Mail copie a board-fr | Etienne D. | [8 empty] | non
LinuxFR | Blog/sites | Non | http://www.linuxfr.org | [5 empty] | Fait, attente modération : VJN |  | http://linuxfr.org/news/foss4g-fr-2014-appel-a-propositions |  |  |  | non
liste diffusion Geom@TICE |  | Non | [12 empty] | oui,Anne , via Pascal Barbier
Meetup | Réseaux sociaux | Oui | http://www.meetup.com | [7 empty] | Mauvaise cible, Meetup ne permet pas de rediffuser des events externes (Rodolphe)
ML applications de géomatique et de modélisation spatiale en archéologie | Recherche | Non | https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/sigarcheo | [11 empty] | non
ML dans les Digital Humanities | Humanités Digitales | Non | https://groupes.renater.fr/sympa/info/dh | [11 empty] | non
ML du Développement LOGiciel au sein de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | Recherche | Non | http://devlog.cnrs.fr/ | [11 empty] | non
ML du réseau ISA | Recherche / Archéo | Non | https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/sigarcheo | [9 empty] | Fait |  | non
ML mapnik | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
ML mapnik | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
ML mapserver | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN | [5 empty] | non
ML mapserver | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
ML openlayers | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN | [5 empty] | non
ML openlayers | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
ML osgeo discuss | Mailing Lists | Oui
ML osgeo discuss | Mailing Lists | Oui
ML osgeo live dvd | Mailing Lists | Oui
ML osgeo live dvd | Mailing Lists | Oui
ML osm | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN
ML osm-talk-fr | Mailing Lists | Oui |  | 2016-01-26 | envoyé | Benoît F.
ML postgis | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN | [5 empty] | non
ML postgis | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
ML python-gis | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN | [5 empty] | non
ML qgis | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN | [5 empty] | non
ML qgis | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
ML sur les BDD dans la recherche | BDD en recherche | Non | http://rbdd.cnrs.fr/ | [11 empty] | non
ML zoo project | Mailing Lists | Oui | [6 empty] | Message : Call for Presentations‏, le 12/03 : VJN | [5 empty] | non
ML zoo project | Mailing Lists | Oui | [12 empty] | non
news OSGeo | - | [13 empty] | non
Organisme | Type | Diffusion libre? | Site web | Date d'envoi/publi |  |  |  | Lien (si nécessaire) | Appel à proposition |  | Remarques | Qui | Diffusion suite programme |  | non
OSGeo | Blog/sites | Non | http://www.osgeo.org | 2016-02-02 | annonce | Benoît F. | http://www.osgeo.org/event/2016/05/10 | [7 empty] | non
OSGEO asso fr | Blog/sites | Non | http://osgeo.asso.fr | [11 empty] | non
Osgeo fr | Mailing Lists | Oui | http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/francophone | [11 empty] | non
Osm France | Blog/sites | Non | http://openstreetmap.fr | 2016-01-26 | annonce, Appel à propositions | Benoît F. | http://www.openstreetmap.fr/FOSS4G-FR-2016 | [6 empty] | VENDREDI 15 AVRIL, envoi invitation | oui, anne, adressé à Benoit Fournier
OSM Talk | Mailing Lists | Oui | http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr | doublon | doublon | doublon | [8 empty] | non
Polytech Lille | Ecole d'ingénieurs | Non | http://www.polytech-lille.fr/ecole-d-ingenieurs.html#.Vq5tmLLNzIU |  | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | demande accord diffusion en cours |  |  | par la liste egc on touche le réseau des écoles de Polytech |  |  |  |  | oui via egc liste
portailSIG | Blog/sites | Non | http://portailsig.org | [5 empty] | CP envoyé, attente modération : VJN | [5 empty] | oui, Virginie
Recherche Opérationnelle | mailing liste | Non | gdrro@services.cnrs.fr | 2016-02-16 | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | mailing liste transmise par le Pr Said Hanafi, je me suis inscrite sur la liste pour pouvoir envoyer l'appel à comm | liste gérée par le serveur SYMPA | [6 empty] | Oui, Anne adressé à gdrro@services.cnrs.fr
Revue XYZ | Presse spécialisée | Non | http://www.xyzrevue.com | [11 empty] | oui, Virginie
Santé Publique, CHRU de Lille | services hospitaliers | Non | http://www.chru-lille.fr/BASE/Poles/Detail.php?codePoles=10 | 2/17/0206 | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | ok pour diffusion auprès des internes en médecine de santé publique | appel diffusé par l'interne Adrien Ghenassia | [6 empty] | Oui, Anne adressé à adrienghenassia@gmail.com
SIG La Lettre / Decryptageo | Presse spécialisée | Non | http://www.sig-la-lettre.com | [11 empty] | oui, Virginie
Télécom Physique Strasbourg | ECOLE avec spécialisation en Santé | Non |  |  |  | Anne Quesnel | Demande refusée 09/02/2016 | [7 empty] | Demande refusée 09/02/2016
TIMC | UMR 5525, Grenoble | Non | http://www-timc.imag.fr/ |  | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | demande accord diffusion en cours | [7 empty] | oui, anne adressé à bicout (bicout@ill.fr)
Twitter | Réseaux sociaux | Oui | https://twitter.com | [11 empty] | non
UNIR | Union Nationale des Internes en Radiologie | Non | http://www.unir-radio.fr/ |  | Appel à communications et workshops | Anne Quesnel | demande accord diffusion | [7 empty] | via Philipppe Puech, oui, Anne, mél adressé au président des internes de radiologie (UNIR) "thib.jacques@gmail.com"
Viadeo | Réseaux sociaux | Oui | http://www.viadeo.com/ | [11 empty] | non
Linkedin OpenStreetMap | Réseaux sociaux |  | http://linkedin.com | [11 empty] | non
Linkedin Esri | Réseaux sociaux |  | http://linkedin.com | [11 empty] | non

## Volontaires
Volontaires Jour-J
|  | Mardi 10 mai 2016 | Mercredi 11 mai 2016 | Jeudi 12 mai 2016
Matin
Après-midi

## Matériel
Laptop
Laptop
imprimante
antivol
antivol
appareil photo
kakemono ?
Fourniture
BDD adhérant +backup (USB)
Caisse adhésion, inscription sur place
Papier (demi ramette)
Stylos

## Livres
Titre | Auteur | ISBN
Apprendre QGIS par l'exemple | Gérard Allali | 978151565763
PostgreSQL - Architecture et notions avancées | Guillaume Lelarge | 978-2-8227-0275-1
R et Espace | Groupe ElementR | http://www.enventelibre.org/livres/34-r-et-espace.html
QGIS Map Design | Anita Graser and Gretchen N. Peterson | http://locatepress.com/qmd
OpenLayers 3: Beginner's Guide | Thomas Gratier, Paul Spencer, Erik Hazzard | 9781782162360
Learning QGIS - Second Edition | Anita Graser | 9781784392031 | LA 3eme édition va paraitre bientôt !
Qgis Map Design | Anita Graser | 978-0989421751 | http://www.amazon.fr/Qgis-Map-Design-Anita-Graser/dp/0989421759/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1457988609&sr=1-1&keywords=qgis+map+design
Building Mapping Applications with QGIS | Erik Westra | 9781783984664
Python Geospatial Development - Second Edition | Erik Westra | 9781782161523 | https://www.packtpub.com/application-development/python-geospatial-development-second-edition
Python Data Visualization Cookbook | Igor Milovanović | 9781782163367 | https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/python-data-visualization-cookbook
Learning Geospatial Analysis with Python | Joel Lawhead | 9781783281138 | https://www.packtpub.com/application-development/learning-geospatial-analysis-python
The PyQGIS Programmer's Guide Extending QGIS with Python | Gary Sherman | 978-0989421720 | https://locatepress.com/ppg
Cartographer's Toolkit: Colors, Typography, Patterns | Gretchen N Peterson | 978-0615467948 | http://www.amazon.fr/Cartographers-Toolkit-Colors-Typography-Patterns/dp/0615467946/ref=sr_1_1?s=english-books&ie=UTF8&qid=1457988930&sr=1-1&keywords=cartographer+toolkit
QGIS Python Programming Cookbook | Joel Lawhead | 978-1783984985 | http://www.amazon.com/QGIS-Python-Programming-Cookbook-Lawhead/dp/1783984988
PostGIS in Action, Second Edition | Regina O. Obe and Leo S. Hsu | 9781617291395 | https://www.manning.com/books/postgis-in-action-second-edition
Open Source GIS: A GRASS GIS Approach | Markus Neteler and Helena Mitasova | 978-1441942067 | http://www.amazon.fr/Open-Source-GIS-GRASS-Approach/dp/1441942068
Revue Techniques de l'Ingénieur | A Quesnel, F Dufossez, A Hansske, M Souris, D Delerue | 1er numéro à paraitre sur "Géomatique en Santé et applications dans le nord de la France", Mars 2016 | http://www.techniques-ingenieur.fr/ | contact Céline Chartier: celine.chartier@teching.com
Revue Decryptagéo |  | Numéro de Janvier 2016 | http://decryptageo.fr/bonne-geo-sante/ | contact Françoise de Blomac
surveiller les sorties et mises à jour |  |  | https://locatepress.com/books
PostGIS Cookbook Paperback – January 24, 2014 | Paolo Corti, Thomas J. Kraft, Stephen Vincent Mather, Bborie Park | 978-1-84951-866-6
Mastering OpenLayers 3 Paperback – January 29, 2016 | Gabor Farkas | 9781785281006