## Notatka podsumowująca spotkanie Stowarzyszenia QGIS Polska

Data spotkania: 21.01.2025

Moderator: Michał Żugajewicz

## #Uczestnicy:

W spotkaniu wzięły udział różne grupy robocze Stowarzyszenia QGIS Polska, w tym:

* Grupa ds. Statutowych
* Grupa ds. Komunikacji
* Grupa ds. Konferencji

## Kluczowe ustalenia i omówienia

## #1. Grupa ds. Statutowych

* Liderzy grup przedstawili szczegóły dotyczące pracy nad statutem stowarzyszenia.
* Podjęto decyzję o finalizacji dokumentacji statutowej do końca stycznia.
* Omówiono szczegóły dotyczące formalizacji Stowarzyszenia, w tym proces rejestracji oraz potencjalne trudności formalne.
* Michał Żugajewicz przypomniał o konieczności opracowania harmonogramu działań dla grupy ds. Statutowych.

## #2. Grupa ds. Komunikacji

* Oliwia Horbaczewska zaprezentowała szczegółowy plan działań komunikacyjnych:

 Priorytetem jest rozwój obecności Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

 Omówiono strategię publikacji treści na Facebooku i LinkedIn, w tym harmonogram postów.

 Przedstawiono wstępne założenia dotyczące organizacji webinarów i publikacji newsletterów.

* Zwrócono uwagę na potrzebę zbudowania bazy kontaktów z innymi organizacjami GIS.
* Ustalono, że grupa ds. Komunikacji przygotuje raport z rekomendacjami do końca stycznia.

## #3. Grupa ds. Konferencji

* Michał Drożdż omówił plany i założenia dotyczące nadchodzącej konferencji QGIS Polska:

 Lokalizacja: Politechnika Łódzka, nowoczesny budynek z aulą na 500 osób i zapleczem warsztatowym.

 Plan konferencji:

 Dzień 1:

 Prezentacje techniczne o długości 12 minut, z naciskiem na praktyczne zastosowania QGIS.

 Tematyka wystąpień obejmować będzie konkretne przykłady wykorzystania QGIS w praktyce, w tym symbologie, analizę danych i optymalizację pracy z wtyczkami.

 Dzień 2:

 Warsztaty techniczne oraz grupy dyskusyjne.

 Propozycje tematów: transformacja energetyczna, otwieranie danych, licencje oprogramowania GIS.

 Dodatkowe atrakcje:

 Spacer z przewodnikiem po Łodzi.

 Wieczorna kolacja integracyjna po pierwszym dniu konferencji.

 Koszty uczestnictwa:

 Szacowany koszt biletu: ok. 500 PLN (ostateczna kwota zostanie dopracowana po analizie kosztów).

 Możliwość zorganizowania tańszych noclegów w akademikach Politechniki Łódzkiej.

 Transmisja online:

 Planowana transmisja pierwszego dnia konferencji.

 Rozważane ograniczenie transmisji w grupach dyskusyjnych ze względu na komfort uczestników.

* Michał Drożdż wspomniał o potrzebie lepszego systemu sprzedaży biletów w porównaniu do ubiegłego roku, uwzględniającego ręczne wystawianie faktur.
* Zarysowano potrzebę zbierania propozycji tematów warsztatów oraz społecznościowego głosowania nad ich wyborem.

## Wnioski i następne kroki

1. Wszystkie grupy robocze przygotują szczegółowe notatki do końca stycznia.
2. Dalsze działania komunikacyjne będą koordynowane przez grupę Oliwii Horbaczewskiej.
3. Organizacja konferencji zostanie dopracowana, w tym:

 Finalizacja rezerwacji sali i zaplecza technicznego.

 Przygotowanie szczegółowego harmonogramu wydarzenia.

 Wprowadzenie rezerwacji biletów i zniżek dla studentów.

4. Michał Drożdż skontaktuje się z przedstawicielami Politechniki Łódzkiej w celu dopracowania szczegółów współpracy.

## Uwagi dodatkowe

* Michał Żugajewicz zaproponował, aby zebrać pomysły na tematy warsztatów i prezentacji, a następnie przeprowadzić głosowanie wśród społeczności QGIS Polska.
* Włodek przygotuje dokumentację fotograficzną i techniczną budynku Politechniki Łódzkiej.

Zadania na najbliższe tygodnie:

* Finalizacja strategii komunikacyjnej.
* Rozpoczęcie promocji konferencji w mediach społecznościowych.
* Zatwierdzenie tematów warsztatów i prelekcji.

\*Notatka opracowana na podstawie transkrypcji spotkania.\*